Утверждено :

Директор школы 

Ерошенко И.В.

2.02.2023

План работы МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской

по внедрению в практическую деятельность педагогов технологии формирующего оценивания на период с февраля по декабрь 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| 1 | Заседание группы по формирующему оцениванию с целью изучения российского и зарубежного опыта работы по применению формирующего оценивания и сформированию банка литературы по вопросам, связанным с формирующим оцениванием. | 06.02.1023 | Руководитель группы – Марченко Е.Р. |
| 2 | Открытые уроки по использованию технологий в соответствии с УМК, образовательными системами, используемыми в учебном процессе. | Февраль 2023 | Марченко Е.Р.- учитель математики  Чащина А.И. – учитель английского языка  Бисенова Д.Х.- учитель начальных классов |
| 3 | Педсовет «Формирующее оценивание как современный подход к оценке  учебных достижений обучающихся» | 27.02.2023 | Марченко Е.Р.- руководитель группы |
| 4 | Участие педагогов в фестивале «Инновационный поиск 2023» для презентации опыта работы по формирующему оцениванию | 02.03.2023 | ЗУВР – Полторацкая М.Г.  Марченко Е.Р.- учитель математики |
| 5 | Заседание группы педагогов формирующего оценивания по теме:  «Особенности  формирующего оценивания образовательных результатов. Различия традиционной системы оценивания и формирующей» | 15.03.2023 | Руководитель группы – Марченко Е.Р. |
| 6 | Посещение уроков учителей с целью анализа использования техник формирующего оценивания | 16.03-21.03 2023 | Директор школы- Ерошенко И.В.  Руководители МО: Гейдарова Е.А., Титаренко Т.П., Ерошенко Д.а. |
| 7 | Создание на сайте школы раздела о реализации инновационного проекта 500+, материалов о формирующем оценивании | 30.03.2023 | Марченко Е.Р.- руководитель группы  Уразаев Ю.А.- ответственный за сайт, учитель информатики |
| 8 | Заседания группы учителей по формирующему оцениванию по подготовке к «круглому столу». Распределение обязанностей в группе, определение ведущих техник формирующего оценивания в работе педагогов школы | 5.04.2023 | Руководитель группы – Марченко Е.Р.  ЗУВР – Полторацкая М.Г. |
| 9 | «Круглый стол» по теме : «Формирующее оценивание в практике педагогов нашей школы» | 17.04.2023 | Директор школы –Ерошенко И.В.  Руководитель группы – Марченко Е.Р. |
| 10 | Создание банка методик формирующего оценивания для использования в школе | Май 2023 | ЗУВР- Полторацкая М.Г.  Руководитель группы –Марченко Е.Р. |
| 11 | Заседание группы по подготовке к педсовету, распределение обязанностей во время выступления на педсовете | 12.09.2023 | Руководитель группы –Марченко Е.Р. |
| 12 | Педсовет по теме:  «Организация внедрения технологии формирующего оценивания в практику урока» | 18.09.2023 | Руководитель группы –Марченко Е.Р. |
| 13 | Проведение педагогических мастерских по использованию техник и методик формирующего оценивания на занятиях | Октябрь 2023 | Руководитель группы- Марченко Е.Р.  Учитель начальных классов –Гейдарова Е.А.  Учитель ИЗО Неврова Е.В. |
| 14 | Открытые уроки в старшей школе с использованием методик ФО | Октябрь 2023 | Руководитель группы- Марченко Е.Р. |
| 15 | Заседание группы по подготовке к районному семинару «Внедрение технологии формирующего оценивания как способ повышения мотивации школьников к учебной деятельности» | 03.11.2023 | Директор школы – Ерошенко И.В.  Руководитель группы- Марченко Е.Р. |
| 16 | Промежуточные результаты подготовки к районному семинару. | 24.11.2023 | Директор школы –Ерошенко И.В.  ЗУВР-Полторацкая М.Г.  Руководитель группы- Марченко Е.Р. |
| 17 | Заседание МО учителей по формирующему оцениваю по подготовке к семинару с распределением обязанностей | 8.12.2023 | ЗУВР-Полторацкая М.Г.  Руководитель группы- Марченко Е.Р. |
| 18 | Районный методический семинар «Внедрение технологии формирующего оценивания как способ повышения мотивации школьников к учебной деятельности» | 18.12.2023 | ЗУВР –Полторацкая М.Г.  Руководитель группы- Марченко Е.Р. |
| 19 | Круглый стол « Эффективность формирующего оценивания» с мониторингом реализации внедрения технологии формирующего оценивания в практическую деятельность педагогов школы .Подведение итогов работы | 22.12.2023 | ЗУВР –Полторацкая М.Г.  Руководитель группы- Марченко Е.Р. |

Составлен руководителем группы Марченко Е.Р.